## CODING
|  |  |  | HuyenPT | Done
|  |  |  | VanTTC | In Progress
|  |  |  | DangVH | Not Start
|  | Use Case No. | Group of functions | Functions | Glossary | PIC (Coding) | Deadline | EndDate | Status | Ghép giao diện | TC | SRS
GUEST MODULE
|  | UC001 |  | Register for a normal account | Đăng ký tài khoản thường | VanTTC | 24/10/2018 | 25/10/2018 | Done | Done | Done | Done
|  | UC002 |  | Register for an author account | Đăng ký tài khoản tác giả | VanTTC | 24/10/2019 | 25/10/2019 | Done | Done | Done | Done
READER/AUTHOR MODULE
| VanTTC | UC003 | Account Management | Login by registered account | Đăng nhập bằng tài khoản tự đăng ký | VanTTC | 24/10/2016 | 25/10/2016 | Done | Done | Done | Done
|  | UC004 |  | Logout | Đăng xuất | VanTTC | 24/10/2017 | 25/10/2017 | Done | Done | Done | Done
| In Progress | UC005 |  | Edit profie | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | VanTTC | 2016-08-11 |  | Done | Done | Not Start | Not Start
|  | UC006 |  |  | Thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa | DangVH |  |  | Done | Done | Not Start | Not Start
| Done | UC007 |  | Reset pasword | Đặt lại mật khẩu | VanTTC |  |  | Done | Done | Done | Done
|  | UC008 | Posts Management | Create a post | Đăng bài giới thiệu về một cuốn sách | HuyenPT | 2016-07-11 |  | Done | Done | Not Start | Done
[5 empty] | Tag sách: tag 1 và chỉ 1 quyển sách trong bài post | VanTTC |  |  | In Progress | In Progress | Not Start | Done
|  | UC009 |  | Edit post | Chỉnh sửa phần nội dung giới thiệu sách | HuyenPT |  |  | In Progress | In Progress | Not Start | Done
Chỉnh sửa tag sách đi kèm với bài post
|  | UC010 |  | Delete post | Xóa bài đăng | HuyenPT |  |  | Done | Done | Not Start | Done
|  | UC011 |  | Like post | Thích một bài đăng | HuyenPT |  |  | Done | Done | Not Start | Done
|  | UC012 |  | Unlike a post | Bỏ thích một bài đăng | HuyenPT |  |  | In Progress | Done | Not Start | Not Start
|  | UC013 |  | Comment on a post | Bình luận về một bài post | HuyenPT |  |  | Done | Done | Not Start | Done
|  | UC014 |  | Delete comment | Xóa bình luận | HuyenPT |  |  | In Progress | In Progress | Not Start | Done
|  | UC015 | Interactions | Follow other account | Theo dõi một tài khoản khác | DangVH | 2016-08-11 |  | Done | Done | Not Start | Not Start
|  | UC016 |  | Send message to other account | Gửi tin nhắn đến một tài khoản khác | DangVH |  |  | In Progress | In Progress | Not Start | Not Start
|  | UC017 |  | Report other account | Báo cáo vi phạm về một tài khoản khác | DangVH |  |  | In Progress | In Progress | Not Start | Not Start
|  | UC018 |  | Send join-group request | Gửi yêu cầu tham gia vào một nhóm: Sau khi người dùng gửi yêu cầu, sẽ phải chờ quản trị viên của nhóm đó đồng ý yêu cầu vào nhóm. | DangVH | 2016-08-11 |  | Done | Done | Not Start | Not Start
|  | UC019 |  | Out a group | Ra khỏi một nhóm | DangVH | 2016-08-12 |  | Done | Done | Not Start | Not Start
|  | UC020 |  | Report a group | Báo cáo vi phạm về một nhóm | DangVH |  |  | In Progress | In Progress | Not Start | Not Start
|  | UC021 |  | Get notification | Người dùng nhận được thông báo khi: + Có người thích bài post của mình + Có người bình luận trong bài post của mình + Có người theo dõi mình | DangVH |  |  | In Progress | In Progress | Not Start | Not Start
|  | UC022 | Groups Management | Create a group | Tạo nhóm: Người dùng tạo nhóm phải tag một quyển sách/tác giả như là chủ đề của nhóm đó | DangVH | 2016-02-11 |  | Done | Done | Done | Done
|  | UC023 |  | Edit group profile | Chỉnh sửa thông tin về nhóm | DangVH | 2016-02-11 | 2016-07-11 | Done | Done | Done | Done
|  | UC024 |  | Add new members by enter account name | Thêm thành viên vào nhóm bằng cách nhập tên tài khoản | DangVH | 2016-02-11 |  | In Progress | In Progress | Not Start | Done
|  | UC025 |  | Add new members by accept join-group request | Thêm thành viên vào nhóm bằng cách chấp nhận yêu cầu xin vào nhóm của thành viên đó | DangVH | 2016-02-11 |  | Done | Done | Not Start | Done
|  | UC026 |  | Set other members admin | Cấp quyền quản trị cho thành viên khác | DangVH | 2016-02-11 | 2016-07-11 | Done | Done | Not Start | Done
|  | UC027 |  | Remove members | Loại một thành viên ra khỏi nhóm | DangVH | 2016-02-11 | 2016-07-11 | Done | Done | Not Start | Done
|  | UC028 |  | Create group posts | Đăng bài trong group: Người dùng không cần tag sách/tác giả | HuyenPT |  |  | In Progress | Done | Not Start | Done
|  | UC029 |  | Edit group posts | Chỉnh sửa bài đăng trong nhóm | HuyenPT |  |  | In Progress | Done | Not Start | Done
|  | UC030 |  | Delete group posts | Xóa bài đăng trong nhóm | HuyenPT |  |  | In Progress | Done | Not Start | Done
|  | UC031 |  | Comment on a group post | Bình luận về 1 bài đăng trong nhóm | HuyenPT |  |  | In Progress | Done | Not Start | Done
|  | UC032 | Books Management | Rate a book | Bình chọn cho một cuốn sách | DangVH | 2016-02-11 | 2016-07-11 | Done | Done | Not Start | Done
|  |  |  | Comment on a book |  |  |  |  | Done | Done | Not Start | Not Start
|  | UC033 |  | View details about a book | Xem thông tin chi tiết về 1 cuốn sách: + Ảnh + Mô tả + Các nhận xét về quyển sách | DangVH |  |  | Done | Done | Not Start | Not Start
|  | UC034 |  | Search book/author/other account | Tìm kiếm sách/tác giả/người dùng khác | VanTTC |  |  | In Progress | Done | Not Start | Not Start
|  | UC035 |  | View suggested book/author | Giới thiệu sách/tác giả cho người dùng: Dựa trên danh sách những sách họ bình chọn, tác giả đang theo dõi + Sách: dựa trên số lượng truy cập nhiều nhất + Author: dựa trên số lượng theo dõi nhiều nhất | DangVH |  |  | Done | Done | Not Start | Not Start
ADMIN MODULE
|  | UC036 | User Accounts Management | Search user |  | VanTTC |  |  | In Progress | Not Start | Not Start | Not Start
|  | UC037 |  | Ban user | Cấm người dùng | DangVH |  |  | Not Start | Not Start | Not Start | Not Start
|  | UC038 |  | Unban user | Gỡ bỏ lệnh cấm | DangVH |  |  | Not Start | Not Start | Not Start | Not Start
HuyenPT |  | UC039 |  | Decline request about reporting an account/group | Hủy yêu cầu về báo cáo vi phạm | DangVH |  |  | Not Start | Not Start | Not Start | Not Start
DangVH |  | UC040 |  | Accept/decline request about creating author account | Chấp nhận/hủy yêu cầu về lập tài khoản tác giả | DangVH |  |  | Not Start | Not Start | Not Start | Not Start
VanTTC |  | UC041 | Books Management | Add new book | Thêm sách | DangVH | 28/10/2016 | 29/10/2016 | Done | Done | Done | Not Start
|  | UC042 |  | Add new category | Thêm thể loại sách | DangVH |  |  | Done | Done | Done
|  | UC043 |  | Add new author | Thêm tác giả | VanTTC |  |  | In Progress | Not Start | Not Start | Not Start
|  | UC044 |  | Edit book's information | Chỉnh sửa thông tin sách | DangVH | 28/10/2016 | 29/10/2016 | Done | Done | Done | Not Start
|  | UC045 |  | Approve/decline requests about adding a book | Chấp nhận/hủy yêu cầu về thêm sách mới | DangVH | 28/10/2016 | 29/10/2016 | Not Start | Not Start | Not Start | Not Start
|  | UC046 | Sliders Management | Add new slides | Thêm slide ảnh | HuyenPT | 24/10/2016 | 24/10/2016 | Done | Done | Done | Not Start
|  | UC047 |  | Delete sildes | Xóa slide ảnh | HuyenPT | 24/10/2017 | 24/10/2017 | Done | Done | Done | Not Start
|  | UC048 |  | Active/deactive a slide | Kích hoạt/hủy kích hoạt slide ảnh | HuyenPT |  |  | In Progress | Done | Done | Not Start
|  | UC049 |  | Show slides | Hiển thị các slide trên trang giới thiệu | DangVH |  |  | Done |  | Done | Not Start
|  | UC050 | Publishers Management | Add new publishers | Thêm nhà xuất bản | HuyenPT | 2016-01-11 | 2016-02-11 | Done | Done | Done | Not Start
|  | UC051 |  | Edit publishers' information | Chỉnh sửa thông tin nhà xuất bản | HuyenPT | 2016-01-11 |  | In Progress | Done | Done | Not Start
|  | UC052 |  | Delete publisher | Xóa nhà xuất bản | HuyenPT | 2016-01-11 | 2016-02-11 | Done | Done | Done | Not Start
|  | UC053 | Groups Management | Band a group | cấm 1 nhóm | DangVH |  | 2016-07-11 | Done | Done | Not Start | Not Start
|  | UC054 |  | Unban a group | gỡ bỏ lệnh cấm nhóm | DangVH |  | 2016-07-11 | Done | Done | Not Start | Not Start
|  | UC055 | Statistics | View statistic about users | Xem thông tin thống kê về người dùng thường: số lượng tài khoản cũ, số lượng tài khoản đăng ký mới, … | DangVH |  |  | In Progress | In Progress | In Progress | Not Start
|  |  |  | View statistic about authors | Xem thông tin thống kê về tác giả: + số lượng tài khoản cũ + số lượng tài khoản đăng ký mới + các tác giả đang được theo dõi nhiều nhất
|  |  |  | View statistic about groups | Xem thông tin thống kê về các nhóm: + số lượng nhóm cũ + số lượng nhóm mới đăng ký
|  |  |  | View statistic about books | Xem thông tin thống kê về sách: + số lượng sách trong database + số lượng sách được thêm mới + những quyển sách đang được người dùng quan tâm nhất: dựa trên số lượt truy cập

## DESIGN
thêm button add author giống như phần category
thêm giao diện cho phần hiển thị những quyển sách đang được quan tâm nhất
PTS ảnh giới thiệu trang
login account mới -> chưa có các phần group, … -> trang chủ sẽ ít item -> xấu

## note cho phần post
create post | timeline | chỉ hiển thị những bài mình post
| home | những bài mình post post của ng mình follow (gồm cả những bài trong group)
| group | chỉ thành viên của group được đăng bài trong group
Edit post |  | Edit nội dung | người đăng bài được edit chưa có giao diện
Edit book tag
Delete post |  |  | người đăng bài được xóa
Like post
Unlike post
Comment |  |  | ai thấy được thì cmt được
Like a comment
Unlike a comment
Edit comment
Delete comment

## TỔNG HỢP
CODING:
| Done | 33
| In Progress | 19
| Not Start | 5
| Summary | 57
SRS:
| Done | 23
| In Progress | 0
| Not Start | 33
| Summary | 56
TEST CASE:
| Done | 17
| In Progress | 1
| Not Start | 39
| Summary | 57