## Sheet1
Tasks (30.9 - 4.10)
STT | Nhiệm vụ |  | Mô tả | Người làm | Deadline | Tiến độ | Note
1 | Tạo mới | Sửa thông tin cá nhân | Tạo khung mới, hoàn thành phần nhóm sớm gửi cho Yến | Hải | 2016-10-04
2 |  | Admin: thêm sách |  | Hải | 2016-10-04
3 |  | Admin: thêm nhà xuất bản |  | Hải | 2016-10-04
4 |  | Admin: thêm ảnh slide |  | Hải | 2016-10-04
5 |  | Nhóm: cài đặt |  | Hải | 2016-10-04
6 |  | Nhóm: ảnh |  | Hải | 2016-10-04
7 | Chỉnh sửa | Trang chủ | Chỉnh sửa lại màu sắc, cỡ chữ, việt hóa | Yến | 2016-10-03
8 |  | Trang cá nhân |  | Yến | 2016-10-03
9 |  | Trang nhóm |  | Yến | 2016-10-03
10 |  | Trang Đăng nhập lần đầu |  | Yến | 2016-10-03
11 |  | Trang tác giả |  | Yến | 2016-10-03