## CODING
Note:
|  |  |  | màu đỏ | bỏ |  | Done | 27
|  |  |  | màu vàng | độ ưu tiên cao |  | In Progress | 17
|  |  |  | màu xanh | các phần có làm |  | Not Start | 8
[7 empty] | Summary | 52
|  |  | Use Case No. | Group of functions | Functions | Glossary | PIC | Deadline | EndDate | Status | Ghép giao diện
READER/AUTHOR MODULE
Account Management Module
| VanTTC |  |  |  | Login by registered account | Đăng nhập bằng tài khoản tự đăng ký | VanTTC | 24/10/2016 | 25/10/2016 | Done | Done
|  |  | UC002 |  | Logout | Đăng xuất | VanTTC | 24/10/2017 | 25/10/2017 | Done | chưa có button đăng xuất
|  |  | UC003 | Register | Register for a normal account | Đăng ký tài khoản thường | VanTTC | 24/10/2018 | 25/10/2018 | Done | Done
| Not Start |  | UC004 |  | Register for an author account | Đăng ký tài khoản tác giả | VanTTC | 24/10/2019 | 25/10/2019 | Done | Done
| In Progress |  | UC005 |  | Edit profie | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | VanTTC | 2016-08-11 |  | Done
| Done |  | UC006 |  | Reset pasword | Đặt lại mật khẩu | VanTTC |  |  | Done | Done
Recommendation Management Module
|  |  | UC007 | Manage post | Post a recommendation | Đăng bài giới thiệu về một cuốn sách: Người dùng bắt buộc phải tag một cuốn sách/tác giả như là chủ đề của bài viết | HuyenPT | 2016-07-11 |  | Done | Done
|  |  | UC008 |  | Edit caption | Chỉnh sửa phần nội dung giới thiệu sách | HuyenPT |  |  | In Progress
[5 empty] | Edit book tag | Chỉnh sửa tag sách đi kèm với bài post
|  |  | UC009 |  | Delete post | Xóa bài đăng | HuyenPT |  |  | In Progress
|  |  | UC010 |  | Like post | Thích một bài đăng | HuyenPT |  |  | Done | Done
|  |  | UC011 |  | Share post | Chia sẻ một bài đăng | HuyenPT |  |  | In Progress
|  |  | UC012 | Manage comment | Comment on a post | Bình luận về một bài post | HuyenPT |  |  | Done | Done
|  |  | UC013 |  | Edit comment | Chỉnh sửa bình luận | HuyenPT |  |  | In Progress
|  |  | UC014 |  | Delete comment | Xóa bình luận | HuyenPT |  |  | In Progress
|  |  | UC015 |  | Like a comment | Thích một bình luận | HuyenPT |  |  | In Progress
Interactions Management Module
|  |  | UC020 | Interact with other accounts | Follow other account | Theo dõi một tài khoản khác | VanTTC | 2016-08-11 |  | In Progress
|  |  | UC021 |  | Send message to other account | Gửi tin nhắn đến một tài khoản khác | HuyenPT | 2016-08-11 |  | In Progress
|  |  | UC022 |  | Report other account | Báo cáo vi phạm về một tài khoản khác | DangVH |  |  | In Progress
|  |  | UC023 | Interact with groups | Send join-group request | Gửi yêu cầu tham gia vào một nhóm: Sau khi người dùng gửi yêu cầu, sẽ phải chờ quản trị viên của nhóm đó đồng ý yêu cầu vào nhóm. | DangVH | 2016-08-11 |  | Done | Done
|  |  | UC024 |  | Out a group | Ra khỏi một nhóm | DangVH | 2016-08-12 |  | Done | Done
|  |  | UC025 |  | Report a group | Báo cáo vi phạm về một nhóm | DangVH |  |  | In Progress
Group Management Module
|  |  | UC026 | Manage group | Create a group | Tạo nhóm: Người dùng tạo nhóm phải tag một quyển sách/tác giả như là chủ đề của nhóm đó | DangVH | 2016-02-11 |  | Done | Done
|  |  | UC027 |  | Edit group profile | Chỉnh sửa thông tin về nhóm | DangVH | 2016-02-11 | 2016-07-11 | Done | Done
|  |  | UC029 | Manage group members | Add new members by enter account name | Thêm thành viên vào nhóm bằng cách nhập tên tài khoản | DangVH | 2016-02-11 |  | In Progress | Chờ done phần search
|  |  | UC030 |  | Add new members by accept join-group request | Thêm thành viên vào nhóm bằng cách chấp nhận yêu cầu xin vào nhóm của thành viên đó | DangVH | 2016-02-11 |  | Done | Done
|  |  | UC031 |  | Set other members admin | Cấp quyền quản trị cho thành viên khác | DangVH | 2016-02-11 | 2016-07-11 | Done | Done
|  |  | UC032 |  | Remove members | Loại một thành viên ra khỏi nhóm | DangVH | 2016-02-11 | 2016-07-11 | Done | Done
|  |  | UC033 | Manage group post | Create group posts | Đăng bài trong group: Người dùng không cần tag sách/tác giả | HuyenPT |  |  | In Progress
|  |  | UC034 |  | Edit group posts | Chỉnh sửa bài đăng trong nhóm | HuyenPT |  |  | In Progress
|  |  | UC035 |  | Delete group posts | Xóa bài đăng trong nhóm | HuyenPT |  |  | In Progress
Other
|  |  | UC036 |  | Rate a book | Bình chọn cho một cuốn sách | DangVH | 2016-02-11 | 2016-07-11 | Done | Done
|  |  | UC037 |  | Search book/author/other account | Tìm kiếm sách/tác giả/người dùng khác | VanTTC |  |  | In Progress |  | 30%
|  |  | UC038 |  | Suggest book/author | Giới thiệu sách/tác giả cho người dùng: Dựa trên danh sách những sách họ bình chọn, tác giả đang theo dõi | DangVH |  |  | Done | Done
ADMIN MODULE
|  |  | UC039 | Manage user account | Search user |  | DangVH |  |  | Not Start
|  |  | UC040 |  | Ban user | Cấm người dùng | DangVH |  |  | Not Start
|  |  | UC041 |  | Unban user | Gỡ bỏ lệnh cấm | DangVH |  |  | Not Start
HuyenPT |  |  | UC043 |  | Decline request about reporting an account/group | Hủy yêu cầu về báo cáo vi phạm | DangVH |  |  | Not Start
DangVH |  |  | UC044 |  | Accept/decline request about creating author account | Chấp nhận/hủy yêu cầu về lập tài khoản tác giả | DangVH |  |  | Not Start
VanTTC |  |  | UC045 | Manage book | Add new book | Thêm sách | DangVH | 28/10/2016 | 29/10/2016 | Done | Done
|  |  | UC046 |  | Edit book's information | Chỉnh sửa thông tin sách | DangVH | 28/10/2016 | 29/10/2016 | Done | Done
|  |  | UC047 |  | Approve/decline requests about adding a book | Chấp nhận/hủy yêu cầu về thêm sách mới | DangVH | 28/10/2016 | 29/10/2016 | Not Start
|  |  | UC048 | Manage slides | Add new slides | Thêm slide ảnh | HuyenPT | 24/10/2016 | 24/10/2016 | Done
|  |  | UC049 |  | Delete sildes | Xóa slide ảnh | HuyenPT | 24/10/2017 | 24/10/2017 | Done
|  |  | UC050 |  | Active/deactive a slide | Kích hoạt/hủy kích hoạt slide ảnh | HuyenPT |  |  | Not Start
|  |  | UC051 |  | Show slides | Hiển thị các slide trên trang giới thiệu | DangVH |  |  | Done
|  |  | UC052 |  | Edit index of slides | Thay đổi thứ tự hiển thị slider ảnh trên trang giới thiệu | HuyenPT |  |  | Not Start
|  |  | UC053 | Manage publisher | Add new publishers | Thêm nhà xuất bản | HuyenPT | 2016-01-11 | 2016-02-11 | Done
|  |  | UC054 |  | Edit publishers' information | Chỉnh sửa thông tin nhà xuất bản | HuyenPT | 2016-01-11 |  | In Progress
|  |  | UC055 |  | Delete publisher | Xóa nhà xuất bản | HuyenPT | 2016-01-11 | 2016-02-11 | Done
|  |  | UC056 | View statistics | View statistic about users | Xem thông tin thống kê về người dùng thường: số lượng tài khoản cũ, số lượng tài khoản đăng ký mới, ... | DangVH |  |  | In Progress
[5 empty] | View statistic about authors | Xem thông tin thống kê về tác giả: số lượng tài khoản cũ, số lượng tài khoản đăng ký mới, các tác giả đang được quan tâm nhất, …
[5 empty] | View statistic about groups | Xem thông tin thống kê về các nhóm: số lượng nhóm cũ, số lượng nhóm mới đăng ký, tần suất hoạt động của nhóm, …
[5 empty] | View statistic about books | Xem thông tin thống kê về sách: số lượng sách trong database, số lượng sách được thêm mới, những quyển sách đang được người dùng quan tâm nhất, …
[5 empty] | View statistic about access times | Xem thông tin thống kê lượt truy cập
|  |  | UC057 | Manage Group | Band a group | cấm 1 nhóm | DangVH |  | 2016-07-11 | Done
|  |  | UC058 |  | Unban a group | gỡ bỏ lệnh cấm nhóm | DangVH |  | 2016-07-11 | Done

## DESIGN
| Screen | Items | PIC | Deadline | EndDate | Status | Tổng hợp
HaiCM | Common | Chuyển hết đường dẫn các file style, script về local | HaiCM | 2016-01-11 | 2016-01-11 | Done | Done | 3
YenNTH |  | Đẩy phần menu ở các trang ra file riêng | HaiCM |  |  | Not Start | In Progress | 2
HaiCM | Admin_Slider | Thêm button Edit Slide xổ ra Pop-Up | HaiCM |  |  | In Progress | Not Start | 3
YenNTH |  | Pagination ở bảng show slide | HaiCM |  |  | Not Start
|  | Chỉnh sửa lại Pop-up của chức năng thêm slide | HaiCM |  |  | Done
| Admin_Book | Mất icon hình quyển sách | HaiCM |  |  | Done
Not Start |  | Design thêm trang Add Book | HaiCM |  |  | Not Start | DangVH | 0
|  | Design Pop-up cho phần Messenger | HaiCM | 2016-02-11 |  | In Progress

## TESTING
| Items | PIC | Deadline | EndDate | Status | Tổng hợp
HaiCM | Test Plan | YenNTH | 2016-02-11 | 2016-02-11 | Done | Done | 1
YenNTH | Test Case | YenNTH |  |  | In Progress | In Progress | 1
In Progress | Screen Design | YenNTH |  | xong admin |  | HuyenPT | 0
Done | [5 empty] | VanTTC | 0